Отчёт о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы):
Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий  муниципальной  программы (подпрограмм)
На 01  июля  2025 года
(за полугодие с нарастающим итогом)
Комитет Администрации Заринского района по культуре
	№
п/п
	Наименование
цели, задачи и мероприятия
	Срок
реализации
	Участник
программы
	

	
	
	
	
	План 
на отчётный год
	Факт за отчётный период
	Выполнение годового плана, %
	Источники 
финансирования
	Полученный результат и эффективность реализации мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	1.
	Всего на реализацию
муниципальной программы
	Х
	Х
	36449,0
	22313,3
	61,2
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	100,0
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	1,0
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	36369,0
	22189,6
	61,0
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	80,0
	22,7
	28,4
	внебюджетные 
источники
	

	Подпрограмма 1 «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального 
образования Заринский район Алтайского края» 

	2.
	Цель 1. 
Обеспечение качества услуг и их доступности в сфере библиотечного дела в соответствии с современными требованиями
	2025
	МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района
	8542,0
	4844,1
	56,7
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	100,0
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	1,0
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	8542,0
	4743,1
	55,5
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные
источники
	

	3.
	Задача 1.1. 
Организация библиотечного, справочно-информационного обслуживания населения 
	2025
	-//-
	8542,0
	4844,1
	56,7
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	100,0
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	1,0
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	8542,0
	4743,1
	55,5
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные
источники
	

	4.
	Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение библиотечной деятельности 
	2025

	-//-
	8242,0
	4637,2
	56,2
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	8242,0
	4637,2
	56,2
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	--
	
	внебюджетные
источники
	

	5.
	Мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек  субъектов Российской Федерации
	2025 

	-//-
	300,0
	105,9
	35,3
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	300,0
	105,9
	35,3
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные
источники
	

		5.
	Мероприятие 1.1.3.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
	2025

	-//-
	-
	101,0
	-
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	100,0
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	1,0
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	--
	внебюджетные
источники
	




	

	Подпрограмма 2 «Организация музейного обслуживания населения Заринского района» 


	7.
	Цель 1.
Сохранение культурного и исторического наследия, развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности
	2025

	МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района
	1315,0
	400,1
	30,4
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	1315,0
	400,1
	30,4
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные
источники
	

	8.
	Задача 1.1. 
Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным коллекциям
	2025 

	-//-
	1315,0
	400,1
	30,4
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	1315,0
	400,1
	30,4
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	9.
	Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение музейной деятельности 
	2025

	-//-
	1255,0
	400,1
	30,4
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	1255,0
	400,1
	30,4
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	

	10.
	Мероприятие 1.1.2.
Приобретение в фонды предметов по народной русской культуре и 
других экспонатов, закупка фондового оборудования
	2025 

	-//-
	60,0
	-
	-
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	60,0
	
	
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	Подпрограмма 3 «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества в Заринском районе» 

	11.
	Цель 1.
Создание условий для организации досуга населения, сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия
	2025

	МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района
	18700,0
	12882,1
	68,9
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	18700,0
	12882,1
	68,9
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	12.
	Задача 1.1.
Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества
	2025

	-//-
	18700,0
	12882,1
	68,9
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	18700,0
	12882,1
	68,9
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	13.
	Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение культурно-досуговой деятельности 
	2025

	-//-
	15166,5
	9146,8
	60,3
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	15166,5
	9146,8
	60,3
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	14.
	Мероприятие 1.1.2.
Развитие и укрепление материально-технической базы
	2025 

	-//-
	2300,0
	442,0
	19,2
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	2300,0
	[bookmark: _GoBack]442,0
	19,2
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные
источники
	

	  


  

	Мероприятие 1.1.3.
Приобретение и пошив сценических костюмов, одежды сцены 
	2025

	-//-
	900,0
	309,4
	34,4
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	900,0
	309,4
	34,4
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные
источники
	

	16.
	Мероприятие 1.1.4.
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий краевого и районного уровней, фестивалей, конкурсов, выставок, праздников народного календаря
	2025 

	-//-
	300,0
	86,4
	28,8
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	300,0
	86,4
	28,8
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	17.
	Мероприятие 1.1.5.
Разработка и издание информационно-методических материалов, календарей, справочников, электронных презентаций-программ, рекомендаций по вопросам народных ремесел и художественных промыслов, организация выставок
	


2025
	-//-
	8,0
	-
	-

	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	8,0
	-
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	18.
	Мероприятие 1.1.6
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
	2025
	-//-
	20,0
	-
	-
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	20,0
	-
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	19.
	Мероприятие 1.1.7.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:
Реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: Заринский район, с. Ново-моношкино, ул. Молодежная, д.2
	

2025
	-
	-
	2897,5
	-
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	-
	2897,5
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	 20.
	Мероприятие 1.1.8.
Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	

2025 
	-//-
	5,5
	-
	-
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	5,5
	-
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	внебюджетные 
источники
	

	Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования детей в Заринском районе» 

	22.
	Цель 1. 
Художественно-эстетическое воспитание детей, выявление наиболее одаренных учащихся в области искусств 
	2025 

	МБУДО «Детская школа искусств Заринского района»
	7892,0
	4221,4
	53,5
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	7812,0
	4164,3
	53,3
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	80,0
	57,1
	71,4
	внебюджетные 
источники
	

	23.
	Задача 1.1.
Сохранение и развитие дополнительного образования в области искусств в районе
	2025

	-//-
	7892,0
	4221,4
	53,5
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	7812,0
	4164,3
	53,3
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	80,0
	57,1
	71,4
	внебюджетные 
источники
	

	24.
	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования
	2025 

	-//-
	7812,0
	4102,8
	52,5
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	7812,0
	4092,9
	52,4
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	9,9
	-
	внебюджетные 
источники
	

	25.
	Мероприятие 1.1.2. Приобретение оборудования и музыкальных инструментов
	2025

	-//-
	70,0
	106,9
	152,7
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	-
	65,9
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	70,0
	41,0
	58,6
	внебюджетные 
источники
	

	26.
	Мероприятие 1.1.3.
Участие в конференциях, обучающих семинарах, участие молодых дарований в зональных, краевых, межрегиональных и международных смотрах, конкурсах, фестивалях
	2025

	-//-
	10,0
	11,7
	117,0
	Всего, в т. ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	-
	5,5
	-
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	10,0
	6,2
	62,0
	внебюджетные 
источники
	




Председатель Комитета Администрации Заринского района по культуре  _____________  М.А. Савченко
 

           МП             «  » июля 2025 г.  
