Отчёт о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий  муниципальной  программы (подпрограмм)

На 01  июля  2025 года

(за полугодие с нарастающим итогом)

Комитет Администрации Заринского района по культуре

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участник программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на отчётный год | Факт за отчётный период | Выполнение годового плана, % | Источники финансирования | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего на реализацию муниципальной программы | Х | Х | 36449,0 | 22313,3 | 61,2 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | 100,0 | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 1,0 | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 36369,0 | 22189,6 | 61,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 80,0 | 22,7 | 28,4 | внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 1 «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования Заринский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 1. Обеспечение качества услуг и их доступности в сфере библиотечного дела в соответствии с современными требованиями | 2025 | МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района | 8542,0 | 4844,1 | 56,7 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | 100,0 | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 1,0 | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 8542,0 | 4743,1 | 55,5 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 3. | Задача 1.1. Организация библиотечного, справочно-информационного обслуживания населения | 2025 | -//- | 8542,0 | 4844,1 | 56,7 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | 100,0 | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 1,0 | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 8542,0 | 4743,1 | 55,5 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение библиотечной деятельности | 2025 | -//- | 8242,0 | 4637,2 | 56,2 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 8242,0 | 4637,2 | 56,2 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | -- |  | внебюджетные источники |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | 2025 | -//- | 300,0 | 105,9 | 35,3 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 105,9 | 35,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 5.; Мероприятие 1.1.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 2025; -//-; -; 101,0; -; Всего, в т. ч.. -; 100,0; -; федеральный бюджет. -; 1,0; -; краевой бюджет. -; -; -; местный бюджет. -; -; --; внебюджетные источники. |
| Подпрограмма 2 «Организация музейного обслуживания населения Заринского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия, развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности | 2025 | МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района | 1315,0 | 400,1 | 30,4 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1315,0 | 400,1 | 30,4 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 8. | Задача 1.1. Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным коллекциям | 2025 | -//- | 1315,0 | 400,1 | 30,4 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1315,0 | 400,1 | 30,4 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 9. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение музейной деятельности | 2025 | -//- | 1255,0 | 400,1 | 30,4 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1255,0 | 400,1 | 30,4 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 10. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение в фонды предметов по народной русской культуре и других экспонатов, закупка фондового оборудования | 2025 | -//- | 60,0 | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 60,0 |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества в Заринском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Цель 1. Создание условий для организации досуга населения, сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия | 2025 | МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района | 18700,0 | 12882,1 | 68,9 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 18700,0 | 12882,1 | 68,9 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 12. | Задача 1.1. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества | 2025 | -//- | 18700,0 | 12882,1 | 68,9 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 18700,0 | 12882,1 | 68,9 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 13. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение культурно-досуговой деятельности | 2025 | -//- | 15166,5 | 9146,8 | 60,3 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 15166,5 | 9146,8 | 60,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 14. | Мероприятие 1.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы | 2025 | -//- | 2300,0 | 442,0 | 19,2 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 2300,0 | 442,0 | 19,2 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Приобретение и пошив сценических костюмов, одежды сцены | 2025 | -//- | 900,0 | 309,4 | 34,4 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 900,0 | 309,4 | 34,4 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 16. | Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий краевого и районного уровней, фестивалей, конкурсов, выставок, праздников народного календаря | 2025 | -//- | 300,0 | 86,4 | 28,8 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 86,4 | 28,8 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 17. | Мероприятие 1.1.5. Разработка и издание информационно-методических материалов, календарей, справочников, электронных презентаций-программ, рекомендаций по вопросам народных ремесел и художественных промыслов, организация выставок | 2025 | -//- | 8,0 | - | - | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 8,0 | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 18. | Мероприятие 1.1.6 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | 2025 | -//- | 20,0 | - | - | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 19. | Мероприятие 1.1.7. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности: Реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: Заринский район, с. Ново-моношкино, ул. Молодежная, д.2 | 2025 | - | - | 2897,5 | - | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 2897,5 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 20. | Мероприятие 1.1.8. Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2025 | -//- | 5,5 | - | - | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 5,5 | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования детей в Заринском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Цель 1. Художественно-эстетическое воспитание детей, выявление наиболее одаренных учащихся в области искусств | 2025 | МБУДО «Детская школа искусств Заринского района» | 7892,0 | 4221,4 | 53,5 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 7812,0 | 4164,3 | 53,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 80,0 | 57,1 | 71,4 | внебюджетные источники |  |
| 23. | Задача 1.1. Сохранение и развитие дополнительного образования в области искусств в районе | 2025 | -//- | 7892,0 | 4221,4 | 53,5 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 7812,0 | 4164,3 | 53,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 80,0 | 57,1 | 71,4 | внебюджетные источники |  |
| 24. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования | 2025 | -//- | 7812,0 | 4102,8 | 52,5 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 7812,0 | 4092,9 | 52,4 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 9,9 | - | внебюджетные источники |  |
| 25. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение оборудования и музыкальных инструментов | 2025 | -//- | 70,0 | 106,9 | 152,7 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 65,9 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 70,0 | 41,0 | 58,6 | внебюджетные источники |  |
| 26. | Мероприятие 1.1.3. Участие в конференциях, обучающих семинарах, участие молодых дарований в зональных, краевых, межрегиональных и международных смотрах, конкурсах, фестивалях | 2025 | -//- | 10,0 | 11,7 | 117,0 | Всего, в т. ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 5,5 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 10,0 | 6,2 | 62,0 | внебюджетные источники |  |

Председатель Комитета Администрации Заринского района по культуре  _____________  М.А. Савченко

МП             «  » июля 2025 г.