Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских

территорий Заринского района» на 2021-2026 годы.

- О достигнутых значениях индикаторов (показателях) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

на 01.07.2024 года

| п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План на отчётный 2024 год | Факт за отчётный период (2024 г.) | Выполнение годового плана, % |  | Полученный результат и эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Количество проживающих на сельских территориях семей, улучшивших жилищные условия с Использованием программных механизмов, всего | единиц | 2 | 1 | 50 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | единиц | 2 | 1 | 50 |  |  |
|  | Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Численность привлеченных для прохождения производственной практики студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | единиц | 4 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 16 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель председателя комитета по экономике, имуществу и

земельным отношениям Администрации Заринского района

(наименование должности ответственного лица)                                                                                              ___________     Габова Т.С.

(подпись)                (Ф.И.О.)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских

территорий Заринского района» на 2021-2026 годы.

- Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы

на 01.07.2024 года

| п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участник программы | План на отчётный 2024 год, тыс. руб | Факт за отчётный период (2024 г.), тыс. руб | Выполнение годового плана, % | Источники финансирования |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Всего на реализацию муниципальной программы | Х | Х | 25213,236 | 1309,023 | 5,2 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 2889,34 | 742,22585 | 25,7 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 16556,262 | 7,49725 | 0,05 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 4376,294 | 237,990 | 5,4 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1391,34 | 321,3099 | 23,1 | внебюджетные источники |  |  |
|  | Цель 1. Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития | 2021-2026 | Х | 25213,236 | 1309,023 | 5,2 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 2889,34 | 742,22585 | 25,7 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 16556,262 | 7,49725 | 0,05 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 4376,294 | 237,990 | 5,4 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1391,34 | 321,3099 | 23,1 | внебюджетные источники |  |  |
|  | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем | 2021-2026 | Х | 4637,79 | 1071,033 | 23,1 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 2889,34 | 742,22585 | 24,7 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 357,11 | 7,49725 | 2,1 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1391,34 | 321,3099 | 23,1 | внебюджетные источники |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 2021-2026 | Администрация Заринского района, сельсоветы Заринского района | 4637,79 | 1071,033 | 23,1 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 2889,34 | 742,22585 | 24,7 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 357,11 | 7,49725 | 2,1 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1391,34 | 321,3099 | 23,1 | внебюджетные источники |  |  |
|  | Задача 1.2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2021-2026 | Х | 400,0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2021-2026 | Администрация Заринского района | 0 |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием привлеченных для прохождения производственной практики студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | 2021-2026 | Администрация Заринского района | 400,0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Задача 1.3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2021-2026 | Х | 20176,076 | 237,990 | 1,2 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 15799,152 |  | 0 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 4376,294 | 237,990 | 5,4 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | внебюджетные источники |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 0 | 0 | 100 | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | внебюджетные источники |  |  |
| 10. | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство кладбища в селе Зыряновка Зыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.3.3. Замена водонапорной башни в селе Комарское Комарского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.3.4. Благоустройство кладбища в селе Среднекрасилово Гоношихинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.5. Ремонт водопровода в селе Новозыряново Новозыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 14. | Мероприятие 1.3.6. Ремонт водопровода в поселке Батунный Шпагинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 15. | Мероприятие 1.3.7. Благоустройство кладбища в поселке Авдеевская база Смазневского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 16. | Мероприятие 1.3.8. Ремонт водопровода в поселке Мостовой Зыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 17. | Мероприятие 1.3.9. Ремонт водопровода в поселке Казанцево Новодраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 18. | Мероприятие 1.3.10. Ремонт дороги в селе Новокопылово Новокопыловского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 19. | Мероприятие 1.3.11. Ремонт дороги в селе Смирново Новокопыловского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 20. | Мероприятие 1.3.12. Ремонт водопровода в селе Сосновка Сосновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 21. | Мероприятие 1.3.13. Ремонт водонапорной башни на станции Смазнево Смазневского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.3.14. Замена водонапорной башни в селе Новомоношкино Новомоношкинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 23. | Мероприятие 1.3.15. Замена водонапорной башни в селе Шпагино Новомоношкинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 24. | Мероприятие 1.3.16. Замена водонапорной башни в селе Жуланиха Жуланихинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |  |
| 25. | Мероприятие 1.3.17. Ремонт дороги в селе Новозыряново Новозыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 26. | Мероприятие 1.3.18. Ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.) в поселке Широкий луг Новозыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 27. | Мероприятие 1.3.19. Замена водонапорной башни в селе Голубцово Новомоношкинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 28. | Мероприятие 1.3.20. Ремонт водопровода в селе Шпагино Новомоношкинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 29. | Мероприятие 1.3.21. Ремонт дороги в селе Гришино Гришинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 30. | Мероприятие 1.3.22. Ремонт дороги в селе Афонино Новодраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 31. | Мероприятие 1.3.23. Ремонт водопровода в поселке Змазнево Новодраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 32. | Мероприятие 1.3.24. Благоустройство кладбища в поселке Мироновка Зыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 33. | Мероприятие 1.3.25. Благоустройство кладбища в поселке Мостовой Зыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 34. | Мероприятие 1.3.26. Благоустройство кладбища в селе Стародраченино Стародраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 35. | Мероприятие 1.3.27. Ремонт дороги в поселке Кокорский Стародраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 36. | Мероприятие 1.3.28. Ремонт дороги в селе Хмелевка Хмелевского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 37. | Мероприятие 1.3.29. Ремонт водопровода в селе Сосновка Сосновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 38. | Мероприятие 1.3.30. Ремонт водопровода в селе Яново Яновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 39. | Мероприятие 1.3.31. Ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.) в селе Шпагино Новомоношкинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 40. | Мероприятие 1.3.32. Благоустройство кладбища в селе Боровлянка Сосновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 41. | Мероприятие 1.3.33. Благоустройство кладбища в поселке Казанцево Новодраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 42 | Мероприятие 1.3.34. Благоустройство кладбища в поселке Широкий луг Новозыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | - | - | - |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджетные источники |  |
| 43 | Мероприятие 1.3.35. Замена водонапорной башни в селе Верх-Камышенка Верх-Камышенского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1965,617 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 665,617 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 44 | Мероприятие 1.3.36. Ремонт дороги в селе Гришино Гришинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1186,600 | 237,990 | 20,1 |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 948,610 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 237,990 | 237,990 | 100 |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 45 | Мероприятие 1.3.37. Освещение в селе Жуланиха Жуланихинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1361,600 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1140,600 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 221,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 46 | Мероприятие 1.3.38. Замена водонапорной башни в поселке Мостовой Зыряновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1965,617 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1300,000 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 665,617 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 47 | Мероприятие 1.3.39. Ремонт водопровода в селе Комарское Комарского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1258,863 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 993,863 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 265,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 48 | Мероприятие 1.3.40. Ремонт дороги в селе Афонино Новодраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1203,104 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1011,704 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 191,400 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 49 | Мероприятие 1.3.41. Благоустройство кладбища в поселке Змазнево Новодраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1029,866 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 873,866 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 156,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 50 | Мероприятие 1.3.42. Ремонт стадиона (на территории школы) в селе Новокопылово Новокопыловского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1378,587 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1099,587 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 279,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 51 | Мероприятие 1.3.43. Ремонт памятника ВОВ в селе Смирново Новокопыловского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 851,233 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 659,233 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 192,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 52 | Мероприятие 1.3.44. Ремонт водопровода в поселке Авдеевская База Смазневского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1330,884 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1070,384 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 260,500 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 53 | Мероприятие 1.3.45. Ремонт водопровода в селе Сосновка Сосновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1562,577 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1248,577 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 314,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 54 | Мероприятие 1.3.46. Ремонт ДК в селе Стародраченино Стародраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1177,353 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 967,533 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 210,000 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 55 | Мероприятие 1.3.47. Благоустройство кладбища в поселке Кокорский Стародраченинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 662,947 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 532,447 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 130,500 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 56 | Мероприятие 1.3.47. Ремонт водопровода в поселке Батунный Шпагинского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1150,061 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 976,761 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 173,300 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 57 | Мероприятие 1.3.48. Ремонт водопровода в селе Яново Яновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 1529,874 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1250,374 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 279,500 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 58 | Мероприятие 1.3.49. Благоустройство кладбища в поселке Каменушка Яновского сельсовета | 2021-2026 | Администрация Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 561,293 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 425,793 |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 135,500 |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |  |

Заместитель председателя комитета по экономике, имуществу и

земельным отношениям Администрации Заринского района

(наименование должности ответственного лица)                                                                                              ___________     Габова Т.С.

(подпись)                (Ф.И.О.)