Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Заринском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы

О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)

за 2024 год

(ежеквартально с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План на отчётный год | Факт за отчётный период | Выполнение годового плана, % | Полученный результат и эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | в т. ч. количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия. | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 50 | 100 | 0 |  |

Заместитель председателя комитета по экономике, имуществу

и земельным отношениям Администрации Заринского района                      ____________________                               Габова Т.С.

(должность ответственного лица)                                                                                                                 (подпись)                                                                  (ФИО)

"25" февраля 2025 г.

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Заринском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы

за 2024 год

(ежеквартально с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участник программы | План на отчётный год | Факт за отчётный период | Выполнение годового плана, % | Источники финансирования | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы | Х | Х | 1584,02604 | 554,400 | 35 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 184,85209 | 184,85209 | 100 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,77395 | 184,77395 | 100 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,8 | 184,77396 | 100 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1029,6 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 2 | Цель 1 Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 2020- 2024 | Х | 1584,02604 | 554,400 | 35 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 184,85209 | 184,85209 | 100 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,77395 | 184,77395 | 100 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,8 | 184,77396 | 100 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1029,6 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 3 | Задача 1.1 Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение и (или) строительство жилья | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 1584,02604 | 554,400 | 35 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 184,85209 | 184,85209 | 100 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,77395 | 184,77395 | 100 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,8 | 184,77396 | 100 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1029,6 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Определение ежегодного объема средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 Формирование банка данных и единой информационной базы о молодых семьях — участниках программы | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3 Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.4 Формирование списков нуждающихся молодых семей для участия в подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.5 Формирование заявки на выделение средств из краевого и районного бюджетов для реализации программы на очередной финансовый год | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.6 Заключение соглашений с Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края о реализации программных мероприятий | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.7 Выдача свидетельств участникам программы | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.8 Предоставление Управлению молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края отчетов об использовании средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, выделенных на предоставление социальных выплат | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.9 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 1584,02604 | 554,400 | 35 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 184,85209 | 184,85209 | 100 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,77395 | 184,77395 | 100 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 184,8 | 184,77396 | 100 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1029,6 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 13 | Задача 1.2 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 14 | Мероприятие 1.2.1 Проведение мониторинга реализации программы на районном уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов, их размещение в средствах массовой информации | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 15 | Мероприятие 1.2.2 Отбор банков в соответствии с установленными на краевом уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты | 2020- 2024 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |

Заместитель председателя комитета по экономике,

имуществу и земельным отношениям

Администрации Заринского района                                                                    ____________________                               Габова Т.С..

(должность ответственного лица)                                                                                                                 (подпись)                                                                    (ФИО)

"25" февраля 2025 г.