**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Заринского района» на 2024 – 2025 годы**

**1. О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы**

**на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.  изм. | План  на отчётный ***2024*** год | Факт за отчётный период ***2024***  год | Выполнение годового плана, % | Полученный результат и  эффективность реализации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Цель 1: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Заринского района.** | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 174 | 194 | 111,5 |  |
| 2 | Численность наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 1390 | 1390 | 100 |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата наемных работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | руб. | 18720 | 27000 | 144,2 |  |
| 4 | Объем поступлений налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования Заринский район | тыс. руб. | 19926,4 | 20026,032 | 100,5 |  |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | ед. | 13,8 | 15,1 |  |  |

Заместитель председателя комитета по экономике,

имуществу и земельным отношениям Администрации Заринского района

*(наименование должности ответственного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Габова

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Заринского района» на 2024 – 2025 годы:**

**2. Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)**

**на 01 января 2025 года**

| № п/п | Наименование  цели, задачи и мероприятия | Срок  реализации | Участник  программы | План  на отчётный ***2024*** год | Факт за отчётный период ***2024***  год | Выполнение годового плана, % | Источники  финансирования | | | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** | |
| 1 | **Всего на реализацию**  **муниципальной программы** | Х | Х | **71** | **71** | **0** | **Всего,**  **в т.ч.** | | |  | |
| **0** | **0** | **0** | **краевой бюджет** | | |
| **71** | **71** | **0** | **местный бюджет** | | |
| 2 | **Цель 1: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Заринского района.** | 2024-2025 | Х | **71** | **71** | **0** | **Всего, в т.ч.** | | |  | |
| **0** | **0** | **0** | краевой бюджет | | |
| **71** | **71** | **0** | местный бюджет | | |
| 3 | **Задача 1.1: Использование эффективных инструментов финансовой поддержки и совершенствование финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике | **71** | **71** | **0** | **Всего, в т.ч.** | | |  | |
| **0** | **0** | **0** | краевой бюджет | | |
| **71** | **71** | **0** | местный бюджет | | |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства Администрации Заринского района | 2024-2025 | Комитет Администрации  Заринского района по экономике | **0** | **71** | **0** | Всего, в т.ч. | | |  | |
| **0** | **0** | **0** | краевой бюджет | | |
| **0** | **71** | **0** | местный бюджет | | |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Обновление информации на стендах информационно - консультационного центра поддержки предпринимателей в Администрации района и сельсоветов | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ОМСУ сельских поселений | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | | |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Взаимодействие с МКК Фонд Финансирования | 2024-2025 | Комитет Администрации района по экономике, МКК Фонд Финансирования (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по  смете Администрации Заринского района | | | | | | | Мероприятие 1.1.3. Взаимодействие с МКК Фонд Финансирования |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Развитие системы льготного кредитования СМСП в рамках Соглашения между Администрацией Заринского района и ПАО «Сбербанк России» | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ПАО «Сбербанк России» | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | | |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.5. [Субсидирование части затрат СМСП, связанных с осуществлением торговой деятельности в удаленных и/или труднодоступных населенных пунктах](https://www.belomorsk-mo.ru/assets/page-files/4/382/po-vidam-avtomagaziny.doc) | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, СМСП (по согласованию) | 71 | 0 | 0 | **Всего, в т.ч.** | | |  | |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | | |
| 71 | 0 | 0 | местный бюджет | | |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | | |
| 0 | 0 | 0 | местный бюджет | | |
| 9 | Мероприятие 1.1.6.Участие бизнес-проектов СМСП в конкурсе по предоставлению грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, СМСП (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | |  | |
| 10 | Мероприятие 1.1.7.Оказание имущественной поддержки СМСП в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества муниципального образования Заринский район Алтайского края | 2024-2025 | отдел Администрации Заринского района по управлению имуществом и земельным отношениям | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | | Мероприятие 1.1.7.Оказание имущественной поддержки СМСП в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества муниципального образования Заринский район Алтайского края | |
| 11 | Мероприятие 1.1.8. Предоставление муниципальной преференции СМСП, путем передачи в аренду имущества муниципального образования Заринский район Алтайского края без проведения торгов | 2024-2025 | отдел Администрации Заринского района по управлению имуществом и земельным отношениям | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | | Мероприятие 1.1.8. Предоставление муниципальной преференции СМСП, путем передачи в аренду имущества муниципального образования Заринский район Алтайского края без проведения торгов | |
| 12 | **Задача 1.2: Информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности, в том числе среди молодежи** | 2024-2025 | X | Х | | | | | |  | |
| 13 | Мероприятие 1.2.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, СМСП (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | |  | |
| 14 | Мероприятие 1.2.2. Информирование СМСП через районную газету «Знамя Ильича», сайт Администрации района:  - о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;  - о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств;  - об аукционах и конкурсах по продаже муниципального имущества, земельных участках, права аренды земельных участков | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике,  отдел Админист-рации Заринского района по управлению имуществом и земельным отношениям,  МАУ «Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | | |  | |
| 15 | Мероприятие 1.2.3. Осуществление мониторинга деятельности СМСП и анализ динамики развития. Ведение и обновление реестра СМСП, осуществляющих деятельность в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства и выпускаемой ими производственной продукции | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике,  ОМСУ сельских поселений | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | |  | | | |
| 16 | **Задача 1.3: Продвижение товаров местных производителей** | 2024-2025 | X | X | | | |  | | | |
| 17 | Мероприятие 1.3.1 Проведение публичных мероприятий, включая дегустацию районной продукции, организация тематических экспозиций, направленных на популяризацию продукции товаропроизводителей района | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, Комитет по сельскому хозяйству Администрации Заринского района, ОМСУ сельских поселений, СМСП (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | |  | | | |
| 18 | Мероприятие 1.3.2 Содействие участию предпринимателей в выставочной деятельности, в том числе и по продвижению продукции народных художественных промыслов | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ОМСУ сельских поселений, СМСП (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | |  | | | |
| 19 | **Задача 1.4:Формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве** | 2024-2025 | X | X | | | |  | | | |
| 20 | Мероприятие 1.4.1. Реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ОМСУ сельских поселений, СМСП (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | |  | | | |
| 21 | Мероприятие 1.4.2. Освещение в районной газете «Знамя Ильича» и сети Интернет лучшего опыта деятельности СМСП, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие Заринского района | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ОМСУ сельских поселений,  МАУ «Редакция  газеты «Знамя Ильича» (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | |  | | |
| 22 | **Задача 1.5: Развитие взаимодействия Администрации района с субъектами малого и среднего предпринимательства района** | 2024-2025 | X | X | | | | |  | | |
| 23 | Мероприятие 1.5.1. Организация, проведение районных семинаров для СМСП, в том числе оказание методической помощи по вопросам:  - охраны труда, аттестации рабочих мест и социально-трудовых отношений,  - налогообложения и изменений налогового законодательства,  - особенностей начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,  - уровень размера минимальной заработной платы в Алтайском крае | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), УПФ РФ в г. Заринске и Заринском районе (по согласованию), ТОРМ МИФНС России № 4,  Алтайское  региональное отделение  ФСС РФ | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | |  | | |
| 24 | Мероприятие 1.5.2. Информирование СМСП через районную газету «Знамя Ильича», сайт Администрации района о проведении районных семинаров, о рассмотренных на них вопросах | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, МАУ «Редакция газеты «Знамя | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | |  | | |
| 25 | Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение Дня российского предпринимательства, поощрение, награждение благодарственными грамотами всех уровней | 2024-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике, ОМСУ сельских поселений, СМСП (по согласованию) | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации  Заринского района | | | | |  | | |

Заместитель председателя комитета по экономике,

имуществу и земельным отношениям Администрации Заринского района

*(наименование должности ответственного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Габова

*(подпись) (Ф.И.О.)*