Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Заринском районе» на 2019-2025 годы

о достигнутых значениях индикаторов муниципальной программы

на 01.01.2025 года

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План на текущий год | Факт за отчетный период | выполнение годового плана, % | полученный результат и эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество туристов | чел. | 9739 | 12168 | 124,9 |  |
|  | в том числе посетивших туробъекты и мероприятия в Тягуне | чел. | 8097 | 8863 | 109,5 |  |
| 2 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 3915 | 5018 | 128,2 |  |
| 3 | Количество некоммерческих организаций и субъектов предпринимательства в сфере туризма, действующих на территории района | ед. | 6 | 3 | 50 |  |
| 4 | Общее количество мест размещения в КСР | ед. | 240 | 140 | 58,3 |  |
| 5 | Доля круглогодичных мест размещения в общем количестве мест размещения в КСР | % | 86,3 | 100 |  |  |
| 6 | Количество вновь созданных туристических объектов в рамках крупных инвестпроектов | ед. | 1 | 0 |  |  |
| 7 | Количество некоммерческих организаций и субъектов предпринимательства, действующих на территории района, участвующих в конкурсах на получение господдержки, гранты в сфере предпринимательства и туризма | ед. | 1 | 0 |  |  |
| 8 | Количество мероприятий, проводимых в районе и направленных на продвижение турпродукта | ед. | 68 | 68 | 100 |  |
| 9 | Количество региональных, межрегиональных мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа региона, как благоприятного для туризма, в которых принимает участие район | ед. | 7 | 7 | 100 |  |

Заместитель председателя комитета по экономике, имуществу и

земельным отношениям Администрации Заринского района

(наименование должности ответственного лица)                                                                                                   ___________     Габова Т.С.

(подпись)                (Ф.И.О.)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Заринском районе» на 2019-2025 годы

об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы

на 01.01.2025 года

| № п/п | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участники программы | План на текущий год | Факт за отчетный период |  | выполнение годового плана, % | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы | 2019-2025 | х | 52042,0 | 2592,0 |  | 4,9 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 650,0 | 0 |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 51192,0 | 2592,0 |  | 5,1 | Внебюджетные источники |
| 2 | Цель 1 Создание благоприятных условий для развития современной, высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей туристов в разнообразных и качественных туристских услугах | 2019-2025 | х | 52042,0 | 2592,00 | 4,9 |  | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 650,0 | 0 |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 51192,0 | 2592,0 |  | 5,1 | Внебюджетные источники |
| 3 | Задача 1.1 Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития туризма в районе | 2019-2025 | х | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации Заринского района |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Семинар для предпринимателей Заринского района по темам исполнения законодательных норм, изменившихся за последний год в сфере действия Налогового, Бюджетного, Гражданского и Административного Кодексов | 2019-2025 | Комитет Администрации района по экономике, Отдел Администрации района по управлению имуществом и земельным отношениям Комитет по финансам, кредитной и налоговой политике Администрации Заринского района | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации Заринского района |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 День открытых дверей, посвященный Дню российского предпринимательства | 2019-2025 | Комитет Администрации района по экономике, Отдел Администрации района по управлению имуществом и земельным отношениям | Финансирование мероприятия осуществляется по смете Администрации Заринского района |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1.2 Создание благоприятных условий для развития круглогодичных объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, привлечения инвестиций в туристскую индустрию района | 2019-2025 | х | 50200,0 | 2200,0 |  | 4,4 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 50000,0 | 2200,0 |  | 4,4 | Внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Создание спортивно-туристского кластера «Тягун»: обеспечивающей (инженерной и транспортной) инфраструктуры и туристской инфраструктуры, включающей объекты размещения, питания, досуга, спорта и оздоровления | 2019-2025 | Комитет Администрации района по экономике, Комитет Администрации района по делам ЖКХ, строительства и архитектуры, Отдел Администрации района по управлению имуществом и земельным отношениям, ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., привлечённые инвесторы и субъекты туристического бизнеса | 50200,0 | 2200,0 |  | 4,40 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 |  | 0 | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 50000,0 | 2200,0 |  | 4,4 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.1.1 Спортивно-туристический кластер "Тягун". Создание обеспечивающей инфраструктуры объекта "Спортивная деревня в поселке Тягун Заринского района Алтайского края" (первый этап) |  | Комитет Администрации района по экономике, Комитет Администрации района по делам ЖКХ, строительства и архитектуры, Отдел Администрации района по управлению имуществом и земельным отношениям | 0,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.1.2 Спортивно-туристический кластер "Тягун". Создание обеспечивающей инфраструктуры объекта "Спортивная деревня в поселке Тягун Заринского района Алтайского края" (второй этап) |  | Комитет Администрации района по экономике, Комитет Администрации района по делам ЖКХ, строительства и архитектуры, Отдел Администрации района по управлению имуществом и земельным отношениям | 200,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 |  | 0 | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.1.3 Создание в рамках спортивно-туристского кластера «Тягун» туристской инфраструктуры, включающей объекты размещения, питания, досуга, спорта и оздо-ровления |  | ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., привлечённые инвесторы и субъекты туристического бизнеса | 50000,0 | 2200,0 |  | 4,4 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 50000,0 | 2200,00 |  | 4,4 | Внебюджетные источники |
| 8 | Задача 1.3 Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма через механизм субсидирования и грантовой поддержки | 2019-2025 | х | 1350,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 650,0 | 0 |  | 0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 700,0 | 0 |  | 0 | Внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.3.1 Оказание государственной поддержки путем субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей | 2019-2025 | Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Комитет Администрации района по экономике, АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | 350,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 350,0 | 0 |  | 0 | Краевой бюджет |
| 10 | Мероприятие 1.3.2 Предоставление субсидий, грантов в сфере туризма | 2019-2025 | Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Комитет Администрации района по экономике, АКОО «Центр поддержки социальных программ и гражданских инициатив», АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | 800,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 300,0 | 0 |  | 0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 500,0 | 0 |  | 0 | Внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 1.3.3 Взаимодействие с Некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Алтайский фонд микрозаймов» | 2019-2025 | Комитет Администрации района по экономике, Алтайский фонд микрозаймов, АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | 200,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 |  | 0 | Внебюджетные источники |
| 12 | Цель 2 Формирование позитивного имиджа Заринского района Алтайского края, как благоприятной для туризма территории | 2019-2025 | х | 492,0 | 392,0 |  | 79,7 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 492,0 | 392,0 |  | 79,7 | Внебюджетные источники |
| 13 | Задача 2.1 Повышение качества туристских и сопутствующих услуг до международного уровня | 2019-2025 | х | Финансирование мероприятия осуществляется за счёт организаторов курсов повышения квалификации Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, КГБУ «Алтайтурцентр», а также за счёт направляющей стороны - некоммерческих организаций и субъектов предпринимательства, действующих в сфере туризма |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.1.1 Повышение квалификации специалистов индустрии туризма на базе лицензированных учебных заведений, субсидирование целевой подготовки специалистов в сфере туризма и санаторно-курортной сфере | 2019-2025 | Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, КГБУ «Алтайтур-центр», Комитет Администрации района по экономике, АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Кузнецова О.П., ИП Верещагин А.А., АРООРЛ «Стимул», ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | Финансирование мероприятия осуществляется за счёт организаторов курсов повышения квалификации Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, КГБУ «Алтайтурцентр», а также за счёт направляющей стороны - некоммерческих организаций и субъектов предпринимательства, действующих в сфере туризма |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 2.1.2 Организация тренингов и мастер-классов для гидов, экскурсоводов и специалистов сферы гостеприимства | 2019-2025 | Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, КГБУ «Алтайтур-центр», Комитет Администрации района по экономике, АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | Финансирование мероприятия осуществляется за счёт организаторов курсов повышения квалификации Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, КГБУ «Алтайтурцентр», а также за счёт направляющей стороны - некоммерческих организаций и субъектов предпринимательства, действующих в сфере туризма |  |  |  |  |
| 16 | Задача 2.2 Формирование имиджа Заринского района Алтайского края как центра всесезонного туризма, продвижение турпродукта района на региональный и межрегиональный рынки | 2019-2025 | х | 492,0 | 392,0 |  | 79,7 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 492,0 | 392,0 |  | 79,7 | Внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 2.2.1 Организация и участие Заринского района в мероприятиях краевого уровня по развитию туристского продукта, в т.ч. в рамках праздников «Алтайская зимовка», «Цветение маральника» и т.д. | 2019-2025 | Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, КГБУ «Алтайтур-центр», Комитет Администрации района по экономике, Комитет Администрации района по культуре, Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, АКОО «Центр поддержки социальных программ и гражданских инициатив», АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | 40,0 | 40,0 |  | 100 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Бюджет муниципального образования Заринский район |
|  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 100 | Внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 2.2.2 Организация и проведение спортивных мероприятий: Осенний веломарафон «Таёжная трасса», Открытые краевые соревнования на призы Администрации Заринского района по лыжным гонкам на длинные дистанции, зимняя Олимпиада сельских спортсменов района, Открытый чемпионат Алтайского края по лыжным гонкам на длинные дистанции «Тягунский марафон» | 2019-2025 | Министерство спорта Алтайского края, Федерация велосипедного спорта Алтайского края, Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по культуре, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, АКОО «Краевой спортивный клуб «Ветеран», АКОО «Центр поддержки социальных программ и гражданских инициатив», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П. | Финансирование мероприятия осуществляется по смете муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Заринском районе» |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.2.3 Организация и проведение открытых Международных традиционных казачьих игр «Шермиции на Сибирской земле» | 2019-2025 | МРОО «Алтайский войсковой казачий округ», НКП «Казаки Алтая», АРООРЛ «Стимул», Комитет Администрации района по экономике, Комитет Администрации района по культуре, Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, АКОО «Центр поддержки социальных программ и гражданских инициатив» | 100,0 | 0 |  | 0 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 |  | 0 | Внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 2.2.4 Организация и проведение событийного гастрономического праздника «Голубцовские голубцы» | 2019-2025 | ИП Кондратьев А.В., Комитет Администрации района по экономике, Комитет Администрации района по культуре, Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, АКОО «Центр поддержки социальных программ и гражданских инициатив» | 32,0 | 32,0 |  | 100 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 32,0 | 32,0 |  | 100 | Внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 2.2.5 Информирование населения, субъектов туризма через районную газету «Знамя Ильича», сайт Администрации района и прочие медиа ресурсы: - о Заринском районе, как перспективной туристической территории, благоприятной для развития культурно-познавательного, оздоровительного, экологического и спортивного туризма; - анонсы мероприятий; - о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых объектов туристической деятельности; - об аукционах и конкурсах по продаже муниципального имущества, земельных участках, права аренды земельных участков | 2019-2025 | МАУ «Редакция газеты «Знамя Ильича», Комитет Администрации района по экономике, Отдел Администрации района по управлению имуществом и земельным отношениям, Комитет Администрации района по культуре, Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, АКОО «Центр поддержки социальных программ и гражданских инициатив» | Финансирование мероприятия осуществляется по смете МАУ «Редакция газеты «Знамя Ильича» |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.2.6 Проведение тематических культурно-массовых мероприятий субъектами туризма в целях привлечения и приобщения всех категорий граждан к туризму | 2019-2025 | АРООРЛ «Стимул», ООО «Фриз», ИП Верещагин А.А., ИП Кузнецова О.П., ИП Кондратьев А.В., ИП Глушков Н.И. | 320,0 | 320,0 |  | 100 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 320,0 | 320,0 |  | 100 | Внебюджетные источники |

Заместитель председателя комитета по экономике, имуществу и

земельным отношениям Администрации Заринского района

(наименование должности ответственного лица)                                                                                                   ___________     Габова Т.С.

(подпись)                (Ф.И.О.)