Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Заринского района» на 2021 - 2025 годы:

1. О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План на отчётный 2024 год | Факт за отчётный период 2024 г. | Выполнение годового плана, % | Полученный результат и эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. | % | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 2 | Оснащенность сел района спортивными и игровыми площадками, билбордами, информационными стендами по здоровому образу жизни. | % | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 3 | Количество клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. | ед | 16 | 16 | 100,0 |  |
| 4 | Общая смертность населения. | % | 16,1 | 16,1 | 100,0 |  |
| 5 | Доля граждан, прошедших профилактические осмотры, диспансеризации и диспансерное наблюдение. | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 6 | Охват нуждающихся в социально-бытовой помощи. | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

на 01 января 2025 г.

2. Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участник программы | План на отчётный 2024 год | Факт за отчётный период 2024 г. | Выполнение годового плана, % | Источники финансирования | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего на реализацию муниципальной программы | Х | Х | 20 | 0 | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 | 0 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Цель 1: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее-ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 2021-2025 | Х | 20 | 0 | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 | 0 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Задача 1.1. Обеспечение к 2025 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. | 2021-2025 | X | 20 | 0 | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20 | 0 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Внедрение федеральных и республиканских нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни. | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по культуре; Отдел по физической культуре и спорту, Администрации Заринского района; Управление социальной защиты населения по г. Заринску и Заринскому району (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД РФ «Заринский» (по согласованию); МУП «Фармация» (по согласованию); МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в муниципальном районе. | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре Администрации Заринского района; Отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района; МУП «Фармация» (по согласованию); МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Проведение в муниципальном районе тематических смотров-конкурсов по вопросам формирования здорового образа жизни (например, «Территория здоровья», «Территория, свободная от табака»). | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре Администрации Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по культуре; Отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического здоровья. | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Отдел по физической культуре и спорту Администрации района; Комитет Администрации Заринского района по культуре | 10 | 0 | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 10 | 0 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Организация и проведение смотров-конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | 10 | 0 | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 10 | 0 | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.7. Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по культуре | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.8. Оснащение придомовых территорий и жилых массивов спортивными и игровыми площадками, билбордами, информационными стендами по здоровому образу жизни. | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.9. Мероприятия по организации и контролю реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». | 2021-2025 | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Заринский» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.10. Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения распространенности курения. | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по культуре; Работодатели Заринского района (по согласованию). | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.11. Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению федеральных и республиканских нормативных правовых актов, регламентирующих порядок, в том числе ограничения, реализации спиртосодержащей продукции. | 2021-2025 | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Заринский» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.12. Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией. | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по культуре; Работодатели Заринского района (по согласованию) | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.13. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.14. Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района; Комитет Администрации Заринского района по культуре | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.1.15. Организация оздоровительных пришкольных летних лагерей отдыха для детей | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | Внебюджетные источники |  |
|  | Задача 1.2. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникационных кампаний. | 2021-2025 | X | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения. | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; комитет по культуре Администрации Заринского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района; МУП «Фармация» (по согласованию); МАУ редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности. | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Трансляция в сети интернет, внутри зданий социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни. | 2021-2025 | Отдел Администрации Заринского района по взаимодействию со СМИ и общественностью; КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.2.4. Создание рубрики по вопросам здорового образа жизни | 2021-2025 | МУП «Фармация» (по согласованию); МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Задача 1.3. Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. | 2021-2025 | X | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Внедрение на предприятиях и организациях производственной гимнастики | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; Работодатели Заринского района (по согласованию) | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 1.3.2.Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди образовательных организаций о органов местного самоуправления района | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Отдел по физической культуре и спорту Администрации Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Цель 2: Увеличение общей продолжительности жизни населения | 2021-2025 | X | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Задача 1: Обеспечение прохождения населением профилактических осмотров, диспансеризаций и диспансерного наблюдения | 2021-2025 | X | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Ведение реестра организаций муниципалитета для прохождения профилактических и диспансерных осмотров | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Формирование ежегодного календарного графика проведения профилактических и диспансерных осмотров с указанием даты, времени, места, целевой группы населения, в том числе выездного характера | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Формирование и оповещение целевой группы населения, подлежащей медицинскому осмотру | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); МУП «Фармация» (по согласованию); Отдел Администрации Заринского района по взаимодействию со СМИ и общественностью; МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Обеспечение транспортировки населения для прохождения профилактических и диспансерных осмотров | 2021-2025 | Администрация Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Утверждение годового плана мероприятий по информированию населения на постоянной основе всеми доступными способами о необходимости прохождения медицинских осмотров и ознакомить население с графиком проведения осмотров | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по культуре; Отдел Администрации Заринского района по взаимодействию со СМИ и общественностью; МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 Взаимодействие с работодателями Заринского района по возможности включения в коллективный договор поощрительных мер по стимулированию работников к своевременному прохождению профилактических осмотров и диспансеризаций | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; Работодатели Заринского района (по согласованию). | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Проведение смотров-конкурсов среди трудовых коллективов по лучшему охвату профилактическими и диспансерными осмотрами | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; Работодатели Заринского района (по согласованию). | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Задача 2: Сопровождение отдельных групп населения нуждающихся в социально-бытовой помощи | 2021-2025 | X | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Формирование реестра нуждающихся в социальном сопровождении и помощи одиноких маломобильных граждан/инвалидов, одиноких пожилых людей, нуждающихся в социально-бытовой помощи, многодетных семей. | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по г. Заринску и Заринскому району (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.2.2 Оказание материальной, медицинской и социально-бытовой помощи нуждающимся на постоянной основе | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района; Управление социальной защиты населения по г. Заринску и Заринскому району (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.2.3 Организация, создание и развитие социальных объектов, способствующих занятости населения, включая детей | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.2.4 Стимулирование создания волонтерских движений, активистов и групп взаимопомощи | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Задача 3: Привлечение и закрепление медицинских работников | 2021-2025 | X | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Организация профориентационной работы на уровне среднеобразовательных организаций | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. Обеспечение качества подготовки в школах по предметам химия и биология, включая возможность дистанционной подготовки школьников | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.3. Создание «позитивного» привлекательного образа территории муниципалитета | 2021-2025 | Отдел Администрации Заринского района по взаимодействию со СМИ и общественностью; МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.4. Предоставление медработникам земельных участков для строительства жилья; строительных материалов по льготным ценам. | 2021-2025 | Комитет Администрации Заринского района по экономике; Отдел Администрации Заринского района по управлению имуществом и земельным отношениям; Отдел архитектуры и строительства Администрации Заринского района; | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.5. Предоставление медработникам в пользование благоустроенных квартир из муниципального жилого фонда | 2021-2025 | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.6. Предоставление медработникам статуса «Сельский доктор» | 2021-2025 | КГБУЗ «Заринская городская больница, г. Заринск» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.7. Формирование «позитивного» образа медицинских работников своих муниципальных образований, уважительного отношения к медицинским работникам посредством СМИ, включая социальные сети | 2021-2025 | Отдел Администрации Заринского района по взаимодействию со СМИ и общественностью; МАУ Редакция газеты «Знамя Ильича» (по согласованию); | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
|  | Мероприятие 2.3.8. Проведение конкурсов для медицинских работников «Доброе сердце» | 2021-2025 | Органы местного самоуправления района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |

Начальник отдела Администрации Заринского района

по физической культуре, спорту и делам молодежи       _____________    Золотошкина Ю.А.

«___» ________20__ г.