Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Заринском районе» на 2024-2025 годы

1. О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)

на 1 июля 2024 года

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План на отчётный год | Факт за отчётный период | Выполнение годового плана, % | Полученный результат и эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан Заринского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | % | 56,5 | 56,5 | 100,0 |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,9 | 23,9 | 100,0 |  |
| 3 | Доля населения Заринского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО) | % | 53,0 | 23,0 | 44,2 |  |
|  | Из них учащихся и студентов | % | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| 4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10000 человек населе-ния | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
| 5 | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10000 человек населе-ния | 2 | 2 | 100 |  |
| 6 | Общее число зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии | единиц | 5 | 4 | 90 |  |
| 7 | Темп снижения уровня преступности среди несовершеннолетних | % | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
| 8 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | единиц | 40 | 30 | 90 |  |
| 9 | Строительство спортивных сооружений | единиц | 2 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество жителей, занимающихся спортом в системе дополнительного образования | человек | 650 | 650 | 100 |  |
| 11 | Темп роста количества жителей, занимающихся спортом в системе дополнительного образования | % | 101,9 | 101,9 | 100 |  |
| 12 | Повышения уровня подготовки квалифицированных кадров в области физической культуры | человек | 7 | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество хозяйствующих субъектов района различных форм собственности, привлеченных к процессу развития физической культуры и спорта | единиц | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| 14 | Объем привлекаемых средств хозяйствующих субъектов к процессу развития физической культуры и спорта | тыс.руб | 40,0 | 20,0 | 50 |  |
| 15 | Уровень обеспеченности населения Заринского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 64,4 | 64,4 | 100 |  |
| 16 | Эффективность использования объектов спорта | % | 90,2 | 90,2 | 100 |  |
| 17 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29лет), проживающие в Заринском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 94,2 | 94,2 | 100 |  |
| 18 | Доля граждан в возрасте 30-54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 52,0 | 52,0 | 100 |  |
| 19 | Доля граждан в возрасте 55 лет, (женщины) и от 60 лет (мужчины) до79 лет включительно систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 20,0 | 20,0 | 100 |  |

Начальник отдела Администрации Заринского района

по физической культуре, спорту и делам молодежи      ______________ Золотошкина Ю.А.

«__» ________20__ г.

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Заринском районе» на 2024-2025 годы

2. Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

на 1 июля 2024 года

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участник программы | План на отчётный год | Факт за отчётный период | Выполне-ние годового плана, % | Источники финансирования | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы | Х | Х | 440,0 | 280,87 | 60,2 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 280,87 | 80,8 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 90,0 | 0,0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 2 | Цель 1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни жителей района | 2024-2024 | Х | 190,0 | 100,0 | 55,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 90,0 | 0,0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 3 | Задача 1.1 Осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту | 120,0 | 70,0 | 60,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 100 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Подготовка и проведение районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию); ООО «Фриз» (по согласованию); СПК им.Фрунзе (по согласованию); СПК «Жданова» (по согласованию); ООО «Никос» (по согласованию); ДОСААФ (по согласованию). | 110,0 | 70,0 | 55,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 40,0 | 70,0 | 190,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 Организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта, инвалидов | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту | 10,0 | 0,0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3 Систематическое освещение в районной газете «Знамя Ильича» реализации мероприятий настоящей программы | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, МАУ «Редакция газеты «Знамя Ильича» | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 7 | Задача 1.2 Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой физической культуры и спорта в районе | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, Молодежный парламент Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка предложений в области физической культуры и спорта в краевые органы исполнительной власти по совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов в сфере физической культуры и спорта | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, Молодежный парламент Заринского района | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 9 | Задача 1.3 Координация деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций по вопросам развития физической культуры и спорта | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи; Молодежный парламент Заринского района; Органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию); ООО «Алтайтара» (по согласованию); ООО «Заринская горэлектросеть» (по согласованию). | 70,0 | 30,0 | 45,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 70,0 | 30,0 | 45,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 10 | Мероприятие 1.3.1 Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту | 20,0 | 10,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 10,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 11 | Мероприятие 1.3.2 Проведение районных смотров-конкурсов «Лучший спортсмен года», «Лучшая команда года», «Лучший тренер-преподаватель года» | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, Молодежный парламент; ООО «Алтайтара» (по согласованию); ООО «Заринская горэлектросеть» (по согласованию). | 30,0 | 10,0 | 30,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 30,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.3 Введение ставок методистов по спорту в штат сельских администраций поселений | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, ОМСУ сельских поселений | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.4 Оформление стенда с фотографиями лучших спортсменов школ и спортивных команд | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, Молодежный парламент | 20,0 | 10,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 10,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 14 | Цель 2. Улучшение здоровья населения за счет привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 2024-2025 | Х | 130,0 | 65,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 80,0 | 65,0 | 80,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 15 | Задача 2.1. Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2024-2025 | Министерство спорта Алтай-ского края (по согласованию), | 30,0 | 0,0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1 Строительство простейших спортивных сооружений в с.Верх-Камышенка, с.Гоношиха, с.Новодраченино, ст.Тягун, ст.Смазнево. | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, ОМСУ сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеской спортивной школы физической подготовки | 2024-2025 | Министерство спорта Алтайского края (по согласованию), Отдел Администрации района по физической культуре и спорту. | 30,0 | 0,0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для общеобразовательных школ | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.4 Организация взаимодействия и привлечение к активному участию хозяйствующих субъектов района различных форм собственности к процессу развития физической культуры и спорта | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, ООО «Фриз» (по согласованию); СПК им.Фрунзе (по согласованию); СПК «Жданова» (по согласованию); ООО «Никос» (по согласованию); ДОСААФ (по согласованию), ООО «Алтайтара» (по согласованию); ООО «Заринская горэлектросеть» (по согласованию). | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 20 | Задача 2.2. Поддержка детско-юношеского спорта и достижение высоких спортивных результатов | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 60,0 | 45,0 | 85,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 60,0 | 45,0 | 85,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 21 | Мероприятие 2.2.1 Проведение районных соревнований, традиционных туров по различным видам спорта в селах района | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, ОМСУ сельских поселений (по согласованию) | 60,0 | 45,0 | 85,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 60,0 | 45,0 | 85,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 22 | Задача 2.3. Увеличение числа физически здоровых юношей и девушек, способных к эффективному производительному труду и готовых к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи. | 20,0 | 10,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 10,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 23 | Мероприятие 2.3.1 Обеспечение участия спортсменов района в сельских Олимпиадах края, краевых Спартакиадах учащихся | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 10,0 | 5,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 24 | Мероприятие 2.3.2 Проведение отраслевых районных Спартакиад среди: школьников допризывной и призывной молодежи | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 10,0 | 5,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 25 | Задача 2.4. Совершенствование систем подготовки спортивного резерва сборных команд Заринского района и достижение более высоких результатов на краевых соревнованиях, как в командном, так и в личном зачете | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи. | 20,0 | 10,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 10,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 26 | Мероприятие 2.4.1 Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта Заринского района, проводимых краевыми структурами | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 20,0 | 10,0 | 50,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 10,0 | 50,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 27 | Мероприятие 2.4.2 Организация районных семинаров для учителей физической культуры, тренеров, спорторганизаторов | 2024-2025 | Отдел Администрации Заринского района по физической культуре, спорту и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи. | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 28 | Цель 3. Снижение криминализации молодежной среды | 2024-2025 | Х | 120,0 | 115,87 | 95,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 120,0 | 115,87 | 95,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 29 | Задача 3.1. Увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 120,0 | 115,87 | 95,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 120,0 | 115,87 | 95,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 30 | Мероприятие 3.1.1 Проведение районных соревнований и участие в краевых массовых стартах (Всемирный «День снега», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», «Президентские состязания») | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 72,0 | 71,5 | 99,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 72,0 | 71,5 | 99,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 31 | Мероприятие 3.1.2 Организация встреч ветеранов спорта с детьми, подростками, молодежью | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 32 | Мероприятие 3.1.3 Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на районных и краевых соревнованиях, а также их тренеров-преподавателей | 2024-2025 | Отдел Администрации района по физической культуре и спорту, Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 48,0 | 44,37 | 96,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 48,0 | 44,37 | 96,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 33 | Задача 3.2. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах профилактического учета в организованные формы досуга | 2024-2025 | Отдел Администрации Заринского района по физической культуре, спорту и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 34 | Мероприятие 3.2.1 Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах профилактического учета | 2024-2025 | Отдел Администрации Заринского района по физической культуре, спорту и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 35 | Задача 3.3. Привлечение основной части населения района и общеобразовательных школ к сдаче нормативов (тестов) ВФСК ГТО. | 2024-2025 | Отдел Администрации Заринского района по физической культуре, спорту и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 36 | Мероприятие 3.3.1 Организация и проведение тестирования населения Заринского района по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. |  | Отдел Администрации Заринского района по физической культуре, спорту и делам молодежи; Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | - | - | - | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | внебюджетные источники |  |

Начальник отдела Администрации Заринского района

по физической культуре, спорту и делам молодежи       _____________    Золотошкина Ю.А.

«___» ________20__ г.