**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**1. О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)**

**на 01января 2025 года**

*(за полугодие с нарастающим итогом)*

**Комитет Администрации Заринского района по культуре**

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.  изм. |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  на отчётный год | Факт за отчётный период |  | |
| Выполнение годового плана, % | Полученный результат и  эффективность реализации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Культура Заринского района»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования Заринский район Алтайского края»** | | | | | | |
| 1. | Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 49,4 | 64,0 | 129,5 |  |
| 2. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | ед. | 7,0 | 9,7 | 138,6 |  |
| 3. | Доля детей, пользующихся библиотеками в общей численности населения района в возрасте до 14 лет | % | 62,5 | 97,6 | 156,2 |  |
| 4. | Уровень обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет» | % | 47,0 | 50,0 | 106,4 |  |
| 5. | Рост числа обращений к библиотекам удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом | % | 0,1 | 123 | 123,0 |  |
| 6. | Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1000 человек населения | экз. | 230,0 | 146,0 | 63,5 |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация музейного обслуживания населения Заринского района»** | | | | | | |
| 7. | Количество посещений районного краеведческого музея | чел. | 4500 | 8600 | 191,1 |  |
| 8. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 20 | 23,7 | 118,5 |  |
| **Подпрограмма 3 «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества в Заринском районе»** | | | | | | |
| 9. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 125 | 155 | 124,0 |  |
| 10. | Количество платных посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 жителя в год | ед. | 2,3 | 4,08 | 177,4 |  |
| **Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования детей в Заринском районе»** | | | | | | |
| 11. | Численность обучающихся в детской музыкальной школе | чел. | 86 | 64 | 74,4 |  |
| 12. | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел. | 86 | 64 | 74,4 |  |

Председатель Комитета Администрации Заринского района по культуре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Савченко

МП « » 2025 г.